# A GESTÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 
E O ESCOPO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DE PROJETOS

MELHADO, Silvio, 
Doutor em Engenharia Civil, Livre-Docente em Tecnologia de Processos Construtivos, 
Professor Associado

Depto. de Eng. de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, Av. Prof. Almeida Prado, trav. 2, n.83 - 
Cidade Universitária - São Paulo – SP, CEP: 05508-900 – E-mail: silvio.melhado@poli.usp.br

ADESSE, Eliane, 
Arquiteta, Especialista em Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios, 
Mestre em Arquitetura pelo PROARQ - UFRJ

E-mail: elianeadesse@ig.com.br

BUNEMER, Ricardo, Engenheiro Civil

E-mail: rbunemer@terra.com.br

LEVY, Maria Cecília, Arquiteta

E-mail: cecilialevy@uol.com.br

LUONGO, Márcio, Arquiteto

E-mail: marcio@luongo.arq.br

MANSO, Marco Antonio, 
Engenheiro Civil, Mestre em Habitação pelo IPT - SP

E-mail: dptecnico@fortenge.com.br

## Resumo

Este artigo apresenta a recente proposição de um escopo de serviços para coordenação de projetos, voltado à aplicação em projetos imobiliários (residenciais ou comerciais). O trabalho foi concluído em meados do primeiro semestre de 2006 e pretende suprir algumas lacunas importantes de referenciais técnicos dos processos de contratação e de coordenação do desenvolvimento de projetos, servindo como orientação para a obtenção da qualidade dos projetos nesse segmento da construção de edifícações.

## Palavras-chaves: edificações; gestão de projetos; escopo de projeto; contratação de projetos.

## Abstract

The aim of this paper is the introduction of a recent proposal on design coordination scope for real estate projects (both residential and commercial).  The work has been finished in the first term of 2006  and it intends to contribute to fulfil the lack of technical guides for design procurement and design coordination processes, being useful as a guidance to the design quality achievement in the building construction sector.

## Key-words: building; design management; design scope; design procurement.

#### INTRODUÇÃO

As relações entre contratantes e profissionais de projeto envolvem diversas dificuldades de ordem técnica e comercial, principalmente pela deficiência de normas e regulamentações que efetivamente possam apoiar tal relacionamento. Particularmente, pode-se dizer que há poucos elementos reconhecidamente aceitos para a definição do conteúdo dos projetos a serem entregues, e dos serviços a serem prestados pelos projetistas – faltam referências para escopo de serviços de projeto. Como conseqüência, constata-se uma tendência a distorções na contratação, que estimulam a concorrência por preços sem uma clara relação com a real prestação de serviços a eles associada, além de induzir conflitos entre contratantes de projetos e projetistas durante o processo, configurando prejuízos para a qualidade do processo e do empreendimento.

E, especificamente com relação à coordenação dos projetos, trata-se de uma atividade que, apesar de sua importância cada vez mais reconhecida, sofre de uma total falta de parametrização para efeito de prestação de serviços.  Essa dificuldade de definir precisamente o que faz a coordenação foi, inclusive, uma das polêmicas debatidas durante o I Workshop Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios, em São Carlos (WORKSHOP, 2001).

A coordenação de projetos é uma atividade de suporte ao desenvolvimento do processo de projeto, voltada à integração dos requisitos e das decisões de projeto. A coordenação deve ser exercida durante todo o processo de projeto e tem como objetivo fomentar a interatividade entre os membros da equipe de projeto e melhorar a qualidade dos projetos assim desenvolvidos.

Trata-se essencialmente de reconhecer que o projeto é um processo iterativo e coletivo, exigindo assim uma coordenação do conjunto das atividades envolvidas, compreendendo momentos de análise crítica e de validação das soluções, sem no entanto impedir o trabalho especializado de cada um dos seus participantes.  Essa coordenação deve considerar aspectos do contexto legal e normativo que afeta cada empreendimento, estabelecer uma visão estratégica do desenvolvimento do projeto e levar devidamente em conta as suas incertezas. (MELHADO, 2001)

#### A COORDENAÇÂO DE PROJETOS

Ao analisar vários trabalhos acerca da coordenação de projetos, como os de Fabricio (2002), de Novaes; Fugazza (2002) e de Picoral; Solano (2001), fica claro que não existe um modelo único, ideal para todos os tipos de empreendimento e para as diferentes características dos clientes, das empresas construtoras e das empresas de projeto envolvidas.

De fato, cada caso é um caso e a escolha da coordenação deve considerar a estratégia competitiva e a capacidade técnica e gerencial dos agentes envolvidos, bem como as características específicas de cada empreendimento.

Assim, por exemplo, em uma obra de edifícios de uma empresa incorporadora e construtora com estratégia competitiva bem definida e ligada a uma tecnologia construtiva padronizada, a coordenação pode ser exercida por um coordenador interno que conheça bem essa cultura construtiva.  No caso de uma empresa construtora sem grande domínio tecnológico sobre as suas obras e sem amplo conhecimento tecnológico e construtivo, a coordenação externa pode ser utilizada para aprimorar tecnologicamente o projeto e incrementar inovações construtivas.  Para uma pequena obra residencial unifamiliar ou em uma obra com um forte viés cultural como, por exemplo, um importante museu, teatro ou centro cultural, provavelmente, o arquiteto autor do projeto seria o mais indicado para coordenar, seja pela simplicidade do empreendimento, seja pelo apelo cultural e criativo que a obra suscita.

Quanto ao relacionamento contratual entre o empreendedor e a coordenação de projetos, ela pode, ainda, ser desenvolvida interna ou externamente à estrutura de gestão do contratante de projetos.  Assim, o coordenador de projetos pode ser um integrante dos quadros da incorporadora, ou da construtora; e pode ser um profissional externo, contratado por uma delas para o exercício dessa função, em um dado empreendimento.

Em todos esses casos, cabe à coordenação garantir que as soluções técnicas desenvolvidas pelos projetistas de diferentes especialidades sejam congruentes com as necessidades e objetivos dos clientes (empreendedores, investidores ou financiadores, usuários e demais partes interessadas), compatíveis entre si e com a cultura construtiva da empresa construtora que será responsável pelas respectivas obras.

As principais tarefas a serem cumpridas pela coordenação de projetos estão relacionadas à organização e ao planejamento do processo de projeto e à gestão e coordenação das soluções de projeto desenvolvidas.  Para desempenhar a contento tais tarefas, o exercício da coordenação de projetos ressente-se, na prática, de orientações que possam nortear o trabalho e, principalmente, auxiliar a sua melhor caracterização aos olhos do empreendedor.

#### O ESCOPO DE COORDENAÇÂO DE PROJETOS

Melhado (1994), ao analisar as dificuldades para melhoria da qualidade do processo de projeto no segmento de incorporação e construção de edifícios, identifica o problema da indefinição do conteúdo dos projetos e, visando a uma melhor definição das atividades desenvolvidas nas fases do processo de projeto, propõe uma “morfologia” dos projetos de edifícios residenciais e comerciais. Tal proposta, naquela época, foi utilizada em alguns projetos isolados, sem que isso, entretanto, levasse a um trabalho de discussão setorial.

Alguns anos depois, por volta do ano 2000, iniciaram-se as atividades de grupo de trabalho de projetistas de estruturas filiados à Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural - ABECE, grupo esse que estabeleceu uma proposta para o escopo de projetos da especialidade, de forma a contemplar as necessidades típicas de empreendimentos imobiliários. Esse escopo foi, então, debatido em São Paulo, com representantes de outras entidades de projetistas e de contratantes de projetos, quais sejam: AsBEA (Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura); ABRASIP (Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais); SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) e SECOVI-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo), às quais se juntaram ainda, posteriormente, representantes da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento), da ABAP (Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas), da ANP (Associação Nacional de Paisagismo) e da AGESC (Associação Brasileira de Gestores e Coordenadores de Projetos), entre outras.

O escopo para projetos de estruturas recebeu, durante seu período de debate, uma série de contribuições que o levaram a uma versão consensual, aprovada pelos representantes de todas as entidades envolvidas.

Paralelamente, foi iniciada a elaboração dos escopos para projetos de sistemas prediais hidráulicos e elétricos, de forma análoga ao de estruturas, envolvendo representantes da ABRASIP, seguindo-se a sua discussão com as demais entidades citadas.

Na seqüência, o mesmo procedimento foi levado à frente pela AsBEA, para proposição e discussão de um escopo de projetos de arquitetura e urbanismo.

De forma análoga, como seqüência dos trabalhos elaborados, no segundo semestre de 2003, foi proposto formar um grupo para conduzir a elaboração de um escopo de serviços para a coordenação de projetos – dando origem, em março de 2004, ao grupo de especialistas que congrega os autores deste artigo.  Tal grupo foi formado a partir da adesão voluntária de profissionais de arquitetura ou engenharia civil com experiência em coordenação de projetos, sob a liderança da Escola Politécnica da USP e do SECOVI-SP.

Desde então, os autores se reuniram para desenvolver o escopo de serviços de coordenação de projetos, que visava a complementar e integrar os escopos de arquitetura, estruturas e sistemas prediais já elaborados. Ele foi preparado com o objetivo de definir e detalhar, de forma abrangente, o fluxo de atividades que a coordenação de projetos da indústria imobiliária exige.

É importante observar que as atividades de coordenação de projetos poderão, no entanto, envolver outros agentes além do coordenador de projetos, sendo assim compartilhadas ou divididas com o incorporador, com o construtor, ou com o arquiteto autor do projeto. Não se pretendeu estabelecer um escopo voltado a um determinado perfil de coordenador, mas sim, descrever um conjunto universal de atividades de coordenação de projetos para empreendimentos imobiliários; dessa forma, não há pressuposto quanto a quem deve coordenar os projetos e se entende que essa decisão dependerá dos interesses e das particularidades próprias de cada empreendimento.

Na seqüência, são descritas as fases de projeto adotadas e a correspondente atuação da coordenação de projetos. O conteúdo completo do manual desenvolvido pode ser obtido em http://www.manuaisdeescopo.com.br/.

#### As fases do processo de projeto e a atuação da coordenação de projetos

O processo de projeto de empreendimentos imobiliários foi subdividido em seis fases: Concepção do Produto; Definição do Produto; Identificação e Solução de Interfaces; Projeto de Detalhamento das Especialidades; Pós-Entrega do Projeto; Pós-Entrega da Obra.

Em cada uma dessas fases, as atividades a serem desempenhadas pela coordenação de projetos são divididas em três categorias:

- serviços essenciais: atividades que são necessariamente desenvolvidas para o sucesso da atividade, na fase correspondente do processo de projeto;

- serviços específicos: atividades que podem ser contratadas, por serem necessárias em casos específicos, de acordo com a especificidade do empreendimento ou da forma de atuação do contratante;

- serviços opcionais: atividades normalmente atribuídas a outros profissionais, mas que podem, eventualmente, vir a  ser executadas pela coordenação de projetos.

Atuação da Coordenação de Projetos na Fase A – Concepção do Produto:

Apoiar o empreendedor nas atividades relativas ao levantamento e definição do conjunto de dados e de informações que objetivam conceituar e caracterizar perfeitamente o partido do produto imobiliário e as restrições que o regem, além de definir as características demandadas para os profissionais de projeto a contratar.

Atuação da Coordenação de Projetos na Fase B – Definição do Produto:

Coordenar as atividades necessárias à consolidação do partido do produto imobiliário e dos demais elementos do empreendimento, definindo todas as informações necessárias à verificação da sua viabilidade física e econômico-financeira, assim como à elaboração dos projetos legais.

Atuação da Coordenação de Projetos na Fase C – Identificação e Solução de Interfaces de Projeto:

Coordenar a conceituação e caracterização claras de todos os elementos do projeto do empreendimento, com as definições de projeto necessárias a todos os agentes nele envolvidos, resultando em um projeto com soluções para as interferências entre sistemas e todas as suas interfaces resolvidas, de modo a subsidiar a avaliação preliminar de custos, métodos construtivos e prazos de execução

Atuação da Coordenação de Projetos na Fase D – Detalhamento de Projetos:

Coordenar o desenvolvimento do detalhamento de todos os elementos de projeto do empreendimento, de modo a gerar um conjunto de documentos suficientes para perfeita caracterização das obras e serviços a serem executados, possibilitando a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução.

Atuação da Coordenação de Projetos na Fase E – Pós-Entrega de Projetos:

Garantir a plena compreensão e utilização das informações de projeto e a sua correta aplicação, e avaliar o desempenho do projeto em execução.

Atuação da Coordenação de Projetos na Fase F – Pós-Entrega da Obra:

Coordenar o processo de avaliação e retroalimentação do processo de projeto, envolvendo os diversos agentes do empreendimento e gerando ações para melhoria em todos os níveis e atividades envolvidos.

#### DESCRIÇÃO GERAL DAS FASES E ATIVIDADES

Neste item, é apresentada a estrutura geral de atividades, fase a fase, que constituem o Escopo de Serviços para Coordenação de Projetos da Indústria Imobiliária.

#### Fase A	   Concepção do Produto

- Serviços Essenciais:

A001	Contato inicial com o empreendedor, definição do escopo de coordenação e formulação do Programa de Necessidades (briefing) geral do empreendimento

A002	Ciência e análise das restrições legais de uso e ocupação para o terreno em estudo

A003	Identificação das especialidades, qualificações e escopos de projeto a contratar

A004	Estimativa dos recursos necessários ao desenvolvimento dos projetos

A005	Organização, realização e registro de reuniões de coordenação de projetos

A006	Controle do processo quanto ao tempo e demais recursos, incluindo as ações corretivas necessárias

- Serviços Específicos:

A101	Análise das propostas de prestação de serviços dos projetistas e assessoria para contratação dos projetistas

A102	Assessoria quanto à análise e definição da tecnologia construtiva

- Serviços Opcionais:

A201	Obtenção de Boletins de Dados Técnicos (BDT) nas esferas competentes, segundo características de cada empreendimento

A202	Parametrização e análise de custos do empreendimento e da sua viabilidade financeira para um dado terreno

A203	Levantamento de demanda ou pesquisa de mercado para um produto

A204	Assessoria ao empreendedor para aquisição de terrenos ou imóveis

#### Fase B	   Definição do Produto

- Serviços Essenciais:

B001	Identificação e planejamento das etapas de desenvolvimento dos projetos

B002	Coordenação do fluxo de informações entre os agentes envolvidos

B003	Identificação e análise crítica das interfaces técnicas dos projetos

B004	Organização, realização e registro de reuniões de coordenação de projetos

B005	Validação do produto e liberação para início das etapas subseqüentes dos projetos

B006	Análise crítica e validação de memoriais e desenhos de vendas, estande de vendas, maquetes e, unidade modelo

B007	Controle do processo quanto ao tempo e demais recursos, incluindo as ações corretivas necessárias

- Serviços Específicos:

B101	Análise das propostas de prestação de serviços dos projetistas e assessoria para contratação dos projetistas

B102	Definição de subsistemas e métodos construtivos, considerando o processo de produção e a estratégia do empreendedor

- Serviços Opcionais:

B201	Consulta à legislação e aos órgãos técnicos públicos (OTP) municipais, estaduais e federais e roteirização de aprovações legais do projeto

B202	Parametrização e análise de custos do empreendimento

B203	Análise de custos de alternativas tecnológicas para execução

B204	Assessoria ao empreendedor para contratação da construtora

B205	Serviços de despacho

B206	Participação na elaboração de memoriais descritivos do produto

#### Fase C	   Identificação e Solução de Interfaces de Projeto

- Serviços Essenciais:

C001	Coordenação do fluxo de informações entre os agentes envolvidos

C002	Análise crítica e tomada de decisões sobre as necessidades de integração das soluções

C003	Análise das soluções técnicas e do grau de solução global atingida

C004	Organização, realização e registro de reuniões de coordenação de projetos

C005	Validação de produtos intermediários e liberação para início das etapas subseqüentes do projeto

C006	Controle do processo quanto ao tempo e demais recursos, incluindo as ações corretivas necessárias

- Serviços Específicos:

C101	Identificação da necessidade, seleção e contratação de especialistas para análise crítica de projetos

C102	Avaliação de desempenho dos serviços de projeto contratados

C103	Avaliação de projetos por indicadores

C104	Conferência de documentação legal de aprovação de projetos

C105 	Supervisão/acompanhamento dos processos para aprovação de modificativo de projetos legais nos OTPs

C106	Coordenação de alterações de projeto

- Serviços Opcionais:

C201	Análise de alternativas de métodos construtivos

C202	Liberação de parcelas de pagamento de projetistas vinculadas a etapas de serviço

C203	Serviços de despacho

#### Fase D	   Detalhamento de Projetos

- Serviços Essenciais:

D001	Coordenação do fluxo de informações entre os agentes envolvidos

D002	Análise crítica do detalhamento de projetos e ações corretivas necessárias

D003	Controle do processo quanto ao tempo e demais recursos, incluindo as ações corretivas necessárias

D004	Organização, realização e registro de reuniões de coordenação de projetos

D005	Validação de produtos finais e liberação para início das etapas subseqüentes ao término dos projetos

- Serviços Específicos:

D101	Avaliação de desempenho dos serviços de projeto contratados

D102	Avaliação de projetos por indicadores

D103	Coordenação de alterações de projeto

- Serviços Opcionais:

D201	Análise de orçamentos de serviços de execução de obras

D202	Liberação de parcelas de pagamento de projetistas vinculadas a etapas de serviço

D203	Análise do planejamento da execução da obra

D204	Análise de proposições de métodos construtivos

D205	Verificação de todos os documentos gerados pelos projetistas e especialistas

#### Fase E	   Pós-Entrega de Projetos

- Serviços Essenciais:

E001	Coordenação da apresentação dos projetos à equipe de execução da obra

E002	Acompanhamento e avaliação da qualidade dos projetos na obra

E003	Coordenação da elaboração de projetos “como construído” (as built)

E004	Análise crítica e validação do manual do proprietário

- Serviços Específicos:

E101	Avaliação de desempenho dos serviços de projeto contratados

E102	Coordenação de alterações de projeto

- Serviços Opcionais:

E201	Organização, realização e registro de reuniões de preparação da execução da obra

E202	Elaboração do manual do proprietário

#### Fase F	   Pós-Entrega da Obra

- Serviços Essenciais:

F001	Organização, realização e registro de reuniões de avaliação dos projetos e retroalimentação

- Serviços Específicos:

F101	Avaliação da qualidade dos projetos pelas equipes da construtora

- Serviços Opcionais:

F201	Avaliação pós-ocupação global

#### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que a falta ou adiamento de decisões, especialmente nas etapas iniciais da fase de projeto de empreendimentos de construção civil, tanto com relação aos aspectos ligados às características do produto, quanto às definições que envolvem o sistema de produção, potencializa uma grande quantidade de erros e de retrabalho para todos os agentes envolvidos e constitui uma fonte significativa de desperdício, com reflexos negativos sobre a qualidade do produto final entregue.

A mudança de postura dos empreendedores, construtores e projetistas frente ao processo de projeto foi notável, nesses últimos anos, confirmando, em linhas gerais, o prognóstico de que as mudanças setoriais exigem a formação de novos paradigmas, fundados sobre a eficiência e a integração entre os processos envolvidos na produção dos empreendimentos, dos quais o projeto é um dos mais críticos.

Há uma tendência, atendendo à demanda que se configura no mercado paulistano, de se criarem cursos de especialização e pós-graduação voltados à formação complementar em gestão e coordenação de projetos, de forma a preparar profissionais especificamente habilitados para o exercício dessa função.  Para essa e outras finalidades, a definição de quais atividades compõem a coordenação de projetos ainda restava a ser aprofundada, uma lacuna que a proposição de um escopo de serviços pretende ajudar a preencher.

A proposição integra, ainda, a filosofia de envolvimento da coordenação de projetos na fase de execução da obra, e contempla mecanismos de avaliação essenciais para a retroalimentação e melhoria dos projetos.  Finalizado o detalhamento deste escopo de coordenação de projetos, será iniciado o trabalho de discussão ampla com as entidades representativas de contratantes de projeto e de projetistas, para que as proposições feitas possam ser ajustadas segundo a visão de todos os envolvidos e com base nas melhores práticas.

E, como a implementação de quaisquer novos procedimentos de gestão, a coordenação de projetos exige especial atenção ao fator humano, pois é muito dependente de fatores culturais e de comportamento, que não são facilmente modificados. Daí a preocupação quanto ao debate e ao envolvimento de representantes de todas as partes interessadas e a busca de ampla divulgação desta proposta.

Portanto, acredita-se que o escopo de serviços de coordenação de projetos proposto permitirá elevar o nível de profissionalismo presente no desempenho dessa função. Sua aplicação pelos profissionais de coordenação de projetos nas diversas configurações de empreendimentos imobiliários deverá trazer subsídios para sua contínua revisão e melhoria, de forma a se ter um escopo em permanente evolução; e, por último, a elaboração de escopos para outras especialidades de projeto, que ocorre continuamente, trará novos subsídios para melhoria do desenvolvimento dos projetos e mais referências para a atuação da coordenação, ajudando a atingir o principal objetivo deste trabalho: melhorar a qualidade dos projetos e obras assim produzidos.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FABRICIO, M.M. Projeto simultâneo na construção de edifícios.  São Paulo: 2002. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

MELHADO, S.B. Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção.  São Paulo: 1994.  294p.  Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

MELHADO, S.B.  Gestão, cooperação e integração para um novo modelo voltado à qualidade do processo de projeto na construção de edifícios.  São Paulo: 2001.  235p.  Tese (Livre-Docência) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

NOVAES, C.C.; FUGAZZA, A.E.C. Coordenação de projetos na construção de edifícios: avaliação de alternativas empregadas.  In: Anais do IX Encontro Nacional de Tecnologia no Ambiente Construído.  Foz de Iguaçu, 2002.  p. 2148-2148.

SOLANO, R.S.; PICORAL, R.B.  Coordenação de projetos na construção civil: subsetor edificações: a análise dos procedimentos em uma empresa especializada.  In: Anais do I Workshop Nacional Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios.  São Carlos: EESC/USP,  2001.  5p.

Workshop Nacional Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios, 1.  Anais... São Carlos: EESC/USP, 2001.